PROPUESTA COMPROMISOS CUARTO PLAN

PRINCIPIOS TRANSVERSALES

- Transparencia y publicidad: publicación del proceso de construcción y ejecución del 4 Plan en la sección de Congreso Abierto de la página web del Senado.

- Enfoque de género: en las sesiones de cocreación y actividades del 4 Plan se propenderá por la asistencia y participación igualitaria de mujeres y hombres, usando un lenguaje incluyente.

- Co-creación: las decisiones que se tomen en el marco del 4 Plan tendrán un proceso de participación ciudadana abierto, bajo los principios de la AGA-Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés): transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación.

| Tema No. 1: Rendición de cuentas y publicación de información |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso 1: Promover el cumplimiento de la rendición de cuentas de los Senadores, facilitar su publicidad y consulta, y aumentar la información disponible y pública de los Senadores y su labor. |  |  |
| Dependencias que intervienen: | Presidencia /Secretaría General/Dirección General Administrativa/División de Planeación y Sistemas/Oficina de Información y Prensa. |  |
| Actividades | Responsable | Fuente de verificación |
| LEGISLATIVO |  |  |
| Expedir circular de Mesa Directiva haciendo pedagogía y promoción sobre la obligación de rendir cuentas de los congresistas. | Presidencia | Circular con información sobre rendición de cuentas enviada a todas las oficinas de los Senadores Cumplimiento: 30/03/2020 |
| Socializar con los Senadores e integrantes de UTL sobre cómo cumplir la Resolución 002 de 2017 de rendición de cuentas. | Presidencia Secretaría General | Registro de asistencia actividad de socialización acerca de la resolución 002 de 2017. Cumplimiento: 30/04/2020 |
| Actualizar en la página web del Senado, el perfil de los Senadores con la información general. | Secretaría General | Documento con el Link de cada Senador con la información actualizada en la página web de Senado. Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Incluir en el informe de rendición de cuentas institucional del Senado, las comisiones oficiales de los senadores, su finalidad e informes respectivos, así como la lista de convenios y acuerdos firmados. | Presidencia Secretaria General | Informe de rendición de cuentas institucional Cumplimiento: 30/06/2020 |
| Publicar en formato de datos abiertos en la página web del Senado, el informe de rendición de cuentas de los senadores. | Secretaría General División de Planeación y Sistemas. | Informes publicados en la sección de cada Senador. Cumplimiento: 30/07/2020 |
| Crear link para publicar convenios y acuerdos con organizaciones nacionales e internacionales y grupos de amistad | Presidencia División de Planeación y Sistemas | Link en página web con la información publicada Cumplimiento: 30/04/2020 |
| Generar divulgación de informes de gestión como apoyo a la rendición de cuentas de los Senadores mediante código QR | Secretaría General | Documento con el Código QR para cada congresista. Cumplimiento: 30/072020. |

| Tema No. 2: Datos abiertos y herramientas tecnológicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso 2: Impulsar la usabilidad y accesibilidad de la información de la labor del Senado, el uso de datos abiertos y la divulgación de la APP Mi Senado |  |  |
| Dependencias que intervienen: | Presidencia /Secretaría General /Dirección General Administrativa/ División de Planeación y Sistemas/ Oficina de Información y Prensa/ Equipo Asesor de Comunicaciones Internas. |  |
| Actividades | Responsable | Fuente de verificación |
| ADMINISTRATIVO |  |  |
| Elaborar la Política de Datos Abiertos, en temas legislativos y administrativos, a partir de mesas de trabajo conformadas por los representantes de dependencias de la Corporación que producen y custodian información y organizaciones de la sociedad civil. | Presidencia Dirección General Administrativa División de Planeación y Sistemas | Documento que contenga la política de datos abiertos Cumplimiento: 30/04/2020 |
| Emitir el acto administrativo de adopción de la Política de Datos Abiertos. | Dirección General Administrativa | Acto administrativo Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Realizar una jornada de sensibilización al interior del Senado sobre la aplicación de la política de datos abiertos. | División de Planeación y Sistemas | Registro de asistencia Cumplimiento: 30/06/2020 |
| Disponer para la ciudadanía de un ambiente de búsqueda inteligente para las gacetas digitalizadas del Senado. | Dirección General Administrativa | Link en la página web con el ambiente de búsqueda. Cumplimiento: 30/06/2020. |
| Actualizar los data sets de proyectos de ley y leyes que se encuentran en el portal datos.gov.co. | Secretaría General División de Planeación y Sistemas | Conjuntos de datos actualizados. Cumplimiento: mayo 2020 |
| Fomentar el uso de los datos abiertos del Senado de la República, mediante la generación de gráficas de consulta en la página web institucional, disponibles en el portal https://datos.gov.co/ | División de planeación y sistemas | Tres (3) gráficas de consulta en la página web institucional. Cumplimiento: 30/06/2020 |
| Disponer en la página web del Senado, la información acerca del cuarto plan de congreso abierto y transparente, en formato de datos abiertos. | División de planeación y sistemas | Información publicada Cumplimiento: 30/06/2020 |

| Tema No. 3: Participación ciudadana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso 3: Construir desde lo local, acciones estratégicas en lenguaje claro, que nos permitan incidir en la apropiación, participación, colaboración de contenidos atractivos y útiles para la ciudadanía, descentralizando la gestión de la Corporación. |  |  |
| Dependencia encargada: | Presidencia del Senado/Secretaría General del Senado/ Dirección General Administrativa/ Unidad de Atención Ciudadana del Congreso. |  |
| Actividades | Responsable | Fuente de verificación |
| LEGISLATIVO |  |  |
| Implementar estrategia de Encuentros Ciudadanos, realizando 2 encuentros regionales, con aliados estratégicos. | Mesa Directiva Dirección General Administrativa | Documento con la evidencia de los foros realizados. Cumplimiento: 30/06/2020 |
| Fortalecer la construcción colaborativa de proyectos de Ley con la implementación del proyecto ARCA del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, a través de los conceptos elaborados por los grupos de investigación. | Secretaría General | 20 conceptos publicados a través de plataforma ARCA Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Diseñar sondeos de opinión para identificar temas de interés y posturas de las ciudadanía, las cuales se publicarán en redes sociales o página web o APP Mi Senado, cuyos resultados se harán llegar a los senadores. | Presidencia | Aplicación de encuestas Cumplimiento: 30/05/2020 Resultado de encuestas Cumplimiento: 15/06/2020 |
| Realizar consultas ante las entidades competentes. sobre la viabilidad de la implementación del “Kiosko Digital de atención ciudadana”. | Dirección General Administrativa | Comunicación enviada a entidades competentes Cumplimiento: 30/04/2020 |
| Realizar una jornada de adaptación a lenguaje claro de contenido de la página web del Senado, con organizaciones de la sociedad civil. | Unidad de Atención Ciudadana | Documento adaptado a lenguaje claro publicado en la página del Senado Cumplimiento: 30/05/2020 |

| Tema No. 4: Comunicaciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso 4: Fortalecer la divulgación de las actividades del Senado mediante el desarrollo de estrategias de divulgación que permitan a los ciudadanos conocer la labor de la entidad. |  |  |
| Dependencia encargada: | Presidencia del Senado/ Secretaría General del Senado/Dirección General Administrativa/ Unidad de Atención Ciudadana del Congreso/ Oficina de Información y Prensa. |  |
| Actividades | Responsable | Fuente de verificación |
| Diseñar una estrategia de divulgación del día a día en el Senado de la República | Unidad de Atención Ciudadana Oficina de Información y Prensa. DGA Comunicaciones Internas | Documento con la estrategia diseñada. Cumplimiento: 30/03/2020 |
| Implementar estrategia de divulgación del día a día en el Senado de la República. | Oficina de Información y Prensa | Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Diseñar campaña de uso y apropiación de la app Mi Senado | Oficina de Información y Prensa | Documento con Campaña diseñada Marzo 30 2020 |
| Ejecución de la campaña de uso y apropiación de la APP Mi Senado | Oficina de Información y Prensa | informe ejecutivo de ejecución 30/06/2020 |
| Divulgar información acerca de la rendición de cuentas de los Senadores. Periodo legislativo: 2018 – 2019 2019 – 2020 | Oficina de Información y Prensa | 2 Notas de prensa. Cumplimiento: 30/04/2020 30/08/2020 |
| Continuar con la Implementación campaña Mi casa Mi Senado | Oficina de Información y Prensa | 3 capsulas informativas. Cumplimiento: 30/06/2020 |
| Elaborar video para promocionar los medios de comunicación que tiene el Senado. | Unidad de Atención Ciudadana. Oficina de información y prensa. | Video elaborado. Cumplimiento: 30/04/2020 |
| Solicitar código cívico para promoción del video a través de la CRC. | Presidencia Oficina de información y prensa. | Comunicación enviada. Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Divulgar información acerca de la participación de los partidos declarados en oposición en los medios de comunicación del Senado de la Republica, mediante notas de prensa. Legislatura: 20/07/2019 – 20/12/2019 16/03/2020 – 20/06/2020 | Oficina de Información y Prensa. | 2 Notas de prensa. Cumplimiento: 30/04/2020 30/08/2020 |

| Tema No. 5: Integridad pública |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromiso 5: Fortalecer los conocimientos sobre integridad y ética pública y las buenas prácticas al respecto dentro de la entidad. |  |  |
| Dependencia encargada: | Presidencia del Senado/Secretaría General del Senado/División Jurídica |  |
| Actividades | Responsable | Fuente de verificación |
| Elaborar cronograma de actividades para la divulgación de los valores contenidos en el Código de Integridad. | División Jurídica | Cronograma de actividades Cumplimiento: 30/03/2020 |
| Ejecutar las actividades para la divulgación de los valores contenidos en el Código de Integridad. | División Jurídica | Informe de actividades realizadas. Cumplimiento: 30/05/2020 |
| Realizar actividad con participación de la sociedad civil para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción. | Presidencia Dirección General Administrativa División de Planeación y Sistemas | Registro de Asistencia Cumplimiento: 30/03/2020 |